## Product Backlog
شماره | وظیفه | توضیح | اولویت | زمان تخمینی (روز) | وضعیت | مسئول
1 | بررسی کیفیت داده ها | بررسی نال ها، تکرارها، مقادیر منفی یا مشکوک | بالا | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو
2 | پاک سازی داده ها | حذف و اصلاح داده های خراب یا مشکوک | بالا | 2 | انجام شده | محمدامین حسنلو | در انتظار
3 | ساخت شناسنامه داده | ساخت شناسنامه همراه شناسه و نوع داده | پایین | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو | در حال انجام
4 | مقایسه فروش سالانه، ماهانه و فصلی | بررسی روند فروش در سال،ماه و فصل ها | بالا | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو | انجام شده
5 | رسم نمودار خط | نمایش تغییرات تیم ها در زمان | متوسط | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو
6 | مقایسه تیم ها | بررسی اینکه کدام تیم در مدام بازه قوی تر بوده است | متوسط | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو
7 | محاسبه رشد فروش | بررسی درصد رشد سالانه در هر تیم | متوسط | 1 | انجام شده | محمدامین حسنلو
8 | ساخت داشبورد در PowerBI | داشبورد با فیلتر سال و فصل و تیم | بالا | 2 | در حال انجام | محمدامین حسنلو
9 | ارائه داستان برای داده | تدوین داستان بر اساس داشبورد و نمودارها | بالا | 2 | انجام شده | محمدامین حسنلو
10 | ارائه مدل پیش بینی و داده کاوی | ساخت مدل‌های پیش‌بینی برای شناسایی روندها و تحلیل الگوهای فروش | متوسط | 3 | در انتظار | شرکت آرین نوین
11 | تحلیل و ساخت مدل داده کاوی | تحلیل داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی و ساخت مدل برای تصمیم‌گیری بهتر | متوسط | 3 | در انتظار | محمدامین حسنلو
12 | تحلیل عملکرد نهایی | تحلیل نهایی و گزارش متنی با نمودار | متوسط | 2 | در انتظار | شرکت آرین نوین